基隆市105學年度第1學期國民中學及市立高中特殊需求學生期中轉介暨106學年度適性輔導安置鑑定工作實施計畫

- 依據：

- 特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關子法。

- 基隆市政府105年8月1日基府教特參字第1050233787號函辦理。

- 主辦單位：基隆市政府。

- 承辦學校：基隆市立銘傳國中。

- 鑑定對象：

- 本市國中、市立高中新提報個案。

- 本市國中、市立高中疑似個案再鑑定。

- 本市國三、高三確認個案申請鑑輔會鑑定證明。

- 本市國中、市立高中欲申請更改特殊教育服務內容個案。

- 本市國中欲申請105學年度在家教育個案或106學年度延長修業年限個案。

- 鑑定安置工作流程：

| 階段 | 辦理時間 | 工作內容 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備階段 | 105/08/18 ︱ 105/09/02 | 調查借用施測工具 調查協助心評人員需求 調查心評人員基本資料 心評研習及工作協調會議 日期：105/8/18（四） 地點：基隆市教師研習中心 | 教育處 銘傳國中 特教資源中心 | - 借用施測工具請逕自向特教資源中心提出需求。set202x@gmail.com電話：24243752傳真：24250828 (1)8/18-8/31期間mail借單：統一於9/7至特教資源中心（中正國小內）領取。 (2)9/1-9/7期間mail借單：統一於9/12至特教資源中心（中正國小內）領取。 (3)9/8以後mail借單：請於收到中心回覆3個工作天後(不含假日)至特教資源中心（中正國小內）領取。 - 若需心評人員協助，請於8/31(三)前向特教資源中心提出需求。 - 請特教組長及心評教師參加，並至特殊教育通報網研習系統報名。 - 請於9/9前將心評支援申請單正本(核章)送交教育處特教科。 |
| 宣導 轉介階段 | 105/08/29 ︱ 105/09/12 | 校內說明宣導及填報相關轉介資料 | 教育處 銘傳國中 特教資源中心 各校特教組長、特教教師 | - 領取借用施測工具 - 協調心評人員並派案 |
| 網路 報名階段 | 105/09/12 ︱ 105/09/23 | 登錄特教通報網，填寫鑑定申請表(鑑定摘要表) | 各校特教組 | 各校自行將提報學生名單，確定個案心評人員後，e-mail至特教資源中心派案，開啟心評人員權限，並填寫鑑定摘要表。 |
| 施測階段及資料登錄 | 105/09/01 ︱ 105/10/21 | - 各校初步篩選、個別施測並填寫紀錄。 - 105/10/21特教通報網鑑定摘要表填寫截止。 | 各校特教組長 | 請將疑似生登錄至特教通報網，並先初篩及疑似障礙類別分類。 - 本市國中、市立高中新提報個案，請依序做相關測驗並填妥鑑定資料表。 - 本市國中、市立高中疑似個案再鑑定，若魏氏仍在有效期限則不須再做，請檢附小學或前次測驗資料並填妥鑑定資料表。 - 校內確認個案應檢視相關特教服務內容，若需更改特教服務需求者，請填妥鑑定資料表並檢附相關證明文件。 |
| 專業團隊服務評估階段 | 105/09/14 105/09/28 105/10/12 105/10/26 | 若有評估需求，請配合特教資源中心專業團隊評估，逕自向特教中心申請。 | 特教資源中心 各校特教組長 | 09/28場次邀請小兒科醫師 10/26場次已過表件繳交階段 地點：中正國小 |
| 資料彙整階段 | 105/10/24 ︱ 105/10/31 | - 提報名冊及表件繳交：請各校於105/10/24(一)前將「學生名單一覽表」「鑑定資料檢核表」「鑑定申請報名表」「學生鑑定資料表」自行印製紙本1式4份送至特教資源中心(中正國小)彙整。 - 「鑑定資料檢核表」應完成核章、貼上側標。 | 銘傳國中、特教資源中心 | A類別：黃色封面 B類別：綠色封面 C類別：藍色封面 |
| 資料審查階段 | 105/11/01 ︱ 105/11/03 | - 初審小組審查個案鑑定資料表，各校繳交鑑定資料修正及補件。 - 初審小組會議：105/11/01(二)-11/03(四)下午13：30於特教資源中心 | 銘傳國中 各校特教組長 本市心評人員 |  |
| 鑑定安置階段 | 105/11/23 ︱ 105/11/25 | - 召開鑑定安置會議： 105/11/23(三)-11/25(五) 8：30-17：30於特教資源中心 - 歸還借用工具 - 安置鑑定結果勘誤確認：承辦學校請於12月9日前將相關資料回報特教資源中心鑑定安置組 | 鑑輔會 教育處 銘傳國中 特教資源中心 各校特教組長或特教老師 特教業務承辦人 | 請備齊學生測驗資料及相關佐證資料、IEP等提早前往。 |
| 安置輔導階段 | 105/12/01 | 各校召開安置會議輔導學生進入適性安置，各校依安置鑑定結果規劃個案教育計畫及特教服務申請等。 | 各校特教組長或特教老師、特教業務承辦人 |  |
| 特教通報階段 | 105/12/31 | 請各校依鑑定安置結果上網接收學生，填寫通報資料。 | 各校特教組長或特教老師、特教業務承辦人 | 106學年度身心障礙學生適性輔導安置，須於105年12月31日前於教育部特教通報網完成確認個案之通報 |
| 安置鑑定申訴 | 收到通知書次日起20日 | 特殊教育學生或其監護人、法定代理人對鑑定安置有爭議時，得於收到通知書次日起20日內，向本市特殊教育學生申訴評議會提請申訴（本府教育處特教科02-24301505#510）。 | 基隆市特殊教育學生申訴評議會、教育處 |  |

- 鑑定內容及流程：

- 準備階段：召開心評研習及工作協調會議

- 心評工具借用：

    - 各校請依報名學生心評需求填寫心評工具借用單，e-mail至基隆市特殊教育資源中心（set202x@gmail.com電話：02-24243752傳真：02-24250828），並請以收到回信作為完成手續之依據，以利準備各校所借用之心評工具。

    - 未能於時限內提出借用者，則請自行填寫借用單辦理，並依通知到特教資源中心領取。

- 心評研習及工作協調會議：

- 實施日期：105/8/18（星期四）8：00-16：30

- 實施方式：

- 請至特殊教育通報網研習系統報名，並至本市教師研習中先參加心評研習及工作協調會，會中將說明本次鑑定安置流程。

- 拿取借用之測驗工具，清點數量，並於鑑定安置會議歸還。

- 協調心評人員並派案。(若需心評人員協助，請於105/8/31前向特教資源中心提出需求。)

- 實施地點：基隆市教師研習中心

- 宣導轉介：

★發現疑似各障礙之普通班學生(特教通報網上無文號之學生)。

★須更改特殊服務內容：欲更改安置班別、申請交通服務、教師助理員、相關專業團隊、輔具…。

- 實施日期：105/8/29-105/9/12

- 實施方式：

- 各校召開校內「期中轉介說明會」。

- 教師轉介並依需要填寫相關資料—

- 特殊需求學生期中轉介同意報名表

- 特殊需求學生轉介表100R

- 特殊需求學生鑑定個案資料表

- 普通班教師實施補救教學或學習輔導訪談大綱

- 其他個案佐證資料

- 網路報名階段：

- 實施日期：105/9/12-105/9/23

- 實施方式：

- 各校自行將提報學生名單，確定個案心評人員後，e-mail至特教資源中心派案，開啟心評人員權限，並填寫鑑定摘要表。set202x@gmail.com；電話：02-24243752；傳真：02-24250828。

- 各校自行上「特教通報網」填寫鑑定摘要表。

- 心評施測階段：

- 實施日期：105/9/1-105/10/21

- 實施方式：請參考「基隆市身心障礙學生鑑定安置資格研判補充說明及注意事項」相關規定，由各校自行負責施測。

- 各類別資格研判初篩測驗。

- 個測階段：

- 初篩後疑似障礙個案，繼續施測「魏氏兒童智力量表第四版」（含各項替代測驗)。

- 疑似智障個案繼續施測相關適應行為量表，以確定個案之適應能力。

- 請將疑似生登錄至特教通報網，並先初篩及疑似障礙類別分類。

- 資料登錄階段：

- 實施日期：105/9/1-105/10/21

- 實施方式：各校特教教師及心評人員請於特教通報網登錄心評結果，心評人員最遲應於105/10/21（星期五）前於教育部特教通報網登錄心評人員初審結果。

- 專業團隊評估階段：

- 實施日期：105/9/14、105/09/28、105/10/12、105/10/26

- 實施方式：各校逕自向特教資源中心申請，配合本年度例行聯合評估，將結果併同鑑定安置摘要表送至中正國小特教資源中心。

- 實施地點：基隆市特教資源中心

- 資料彙整階段：

- 實施日期：105/10/24-105/10/31

- 實施方式：

- 各校完成篩選、分類、施測等鑑定流程後，請於105/10/24（星期一）前將封面(A類別：黃色封面；B類別：綠色封面；C類別：藍色封面)、學生名冊一覽表、鑑定資料檢核表、鑑定申請報名表、學生鑑定資料表，依序裝訂好並貼上側標，影印一式四份送至特教資源中心（中正國小）彙整，無須寄送電子檔。

- 請各校依「期中轉介鑑定資料檢核表」之項目檢核資料，相關人員核章後置於學生鑑定資料表第1頁。

- 各校的心評人員於網路報名及登錄資料後應自行彙整備齊參與鑑定安置會議時的所需的相關資料，並於鑑定安置會議當天自行攜帶至會場供鑑輔委員參考，若資料未備齊全則當場退件，不予受理審查安置，其所需資料包括：

- 學生名冊一覽表（依個案提報類別及心評人員分別填寫）

- 鑑定資料檢核表（含校內核章）

- 期中轉介鑑定申請報名表（含家長同意書簽名）

- 特殊需求學生鑑定資料表(含家長簽名；請確認家長理解孩子的測驗結果、障礙類別，以避免不必要的糾紛)

- 有效期限內身心障礙手冊或證明、醫院評估報告、醫療診斷證明書（六個月內）

- 家長及教師晤談表

- 各項心理評量施測記錄

- 個案學習記錄檔案

- 資料審查階段：

- 實施日期：初審小組會議105/11/01（星期二）-11/03（星期四）下午13：30-16：30

- 實施方式：初審小組審查個案鑑定資料表，各校繳交鑑定資料修正及補件。

- 實施地點：基隆市特教資源中心

- 鑑定安置：

- 實施日期：105/11/23（星期三）-105/11/25（星期五）上午8：30-下午17：30

- 實施方式：

- 鑑定安置會議：請各校務必於會議7日前將會議出席通知書及相關初評資料送交學生家長並通知家長及學生出席會議，該家長並得邀請相關專業人員列席。

- 請備齊鑑定安置資料出席鑑定會議，避免因資料不足而無法判定。

- 請借用工具之學校歸還借用工具。

- 實施地點：基隆市特教資源中心

- 安置輔導：

- 實施時間：105/12/1（星期四）以後

- 實施方式：由基隆市特殊教育學生鑑定及就學輔導會（鑑輔會）議決，並決議安置適當學校、班級、場所，提供所需特殊教育服務。接收安置學校請依據鑑輔會之安置結果，於特殊教育通報網接收學生，並請各校務必以書面通知學生家長鑑定安置結果。

- 重新評估及安置：

- 實施時間：依個案需求評估申請。

- 經鑑輔會鑑定安置後，學生有變更特教服務及安置方式需求者（例如：緊急重新安置、更改安置班別或特教學校、補辦特殊需求申請等），得由學校相關人員、家長或法定監護人向學生就讀學校提出申請，經重新評估後向本市鑑輔會提出重新安置（本府教育處特教科02-24301505#510）。

- 各校完成個案需求評估，視需要召開個案會議並檢附學生個別化教育計畫。

- 經各校特殊教育推行委員會審查評估結果及建議，包括教育安置、教學輔導、醫療、家長配合事項等。

- 申訴服務：

- 實施時間：收到通知書次日起20日

- 實施方式：特殊教育學生或其監護人、法定代理人對鑑定安置有爭議時，得於收到通知書次日起20日內，向基隆市特殊教育學生申訴評議會提請申訴（本府教育處特教科02-24301505#510）。

- 注意事項：

- 請務必配合鑑定安置各項工作期承辦理並按時繳交相關表件。

- 國中九年級特殊需求學生，無論是否升學，皆須提報鑑定。

- 請確認特殊需求學生升學需求及考場服務，倘需申請開立鑑定證明書，務請於本次會議提出。

- 106學年度身心障礙學生適性輔導安置，須於105年12月31日前於教育部特教通報網完成確認個案之通報，請務必宣導周知。

- 經費來源：由市府相關經費支應。

- 敘獎：

- 承辦及協辦相關工作人員依權責於本（105）學年度辦理完竣後敘獎：

- 主責承辦人，教師部份請學校依建議敘獎名單本權責每辦理1學期敘嘉獎1次至2次。

- 校長負責本案督導工作，由本府教育處檢附相關工作成果簽核人事處每辦理1學期敘嘉獎1次。

- 各校特教心評教師支援本市辦理特殊需求學生鑑定工作，執行心理評量相關業務，依本市鑑輔會心理評量人員培訓實施要點獎勵規定辦理敘獎。

拾、本計畫奉市府核准後實施，修正亦同。